Beste bewoner,						 [image: ]
Wij, Vansteenkiste Infra, starten in week van 12 oktober 2026 met werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Kapelstraat. Deze werken zullen opstarten na het afwerken van de reeds lopende werken in de Nieuwestraat. De nieuwe nutsleidingen worden aan beide kanten van de rijweg geplaatst. De onpare kant zal in elke fase eerst aangelegd en afgewerkt worden vooraleer er aan de pare kant wordt gewerkt. 
Fasering:
Fase 1: vanaf kruispunt Nieuwestraat tot en met kruispunt Vlasschaardlaan (+- 42 werkdagen)
Fase 2: vanaf Vlasschaardlaan tot en met kruispunt Stenen Stampkot (+- 25 werkdagen)
Fase 3: vanaf Stenen Stampkot tot en met Tuileboomstraat (+- 33 werkdagen) 
Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt de Kapelstraat afgesloten, met uitzondering van het plaatselijk verkeer. Gedurende de werkuren zal het ook niet mogelijk zijn om door de werfzone, zoals hierboven in de fasering vermeld, te rijden en dient de omleiding via de Muizelstraat of de Gullegemsestraat gevolgd te worden.
Uitvoering:
Voor de aanleg van de nutsleidingen wordt een sleuf gegraven, waarna de leidingen worden geplaatst, geproefd en getest. Na goede resultaten wordt de sleuf opnieuw gedicht.
Hierdoor kan het voorkomen dat uw oprit of garage gedurende een tweetal dagen niet toegankelijk is met de wagen. Indien mogelijk worden er rijplaten voorzien om uw oprit of garage toegankelijk te houden.
Er worden steeds loopbruggen voorzien zodat uw woning te voet of met de fiets bereikbaar blijft.
De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot eind februari 2027.
Gedurende de volledige werkperiode wordt de huis-aan-huis vuilnisophaling uitgevoerd zoals gewoonlijk.
Wij stellen alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken en bieden onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken.
Voor vragen over de planning of de bereikbaarheid kunt u terecht bij de ploegbaas ter plaatse.

Met vriendelijke groeten,
Vansteenkiste Infra nv
Nieuwpoortsesteenweg 128
8470 Gistel
059 27 73 50
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